## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes | Lưu ý : +) Khi bắt đầu làm clone source code từ git về máy +) Mỗi lần làm luôn tạo branch mới từ branh chính + ) Khi làm luôn luôn pull code mới từ nhánh chính +) sau khi push code lên tạo pull request chờ merge +) Chỉ 1 người được phân quyền merge code và không được code trực tiếp trên branch chính ( main ) + ) phần button có class btn được sử dụng chung, cái nào cần sửa thì chỉ sửa riêng từng thuộc tính cần sửa +) Thời gian thực hiện task ai làm người đó tự động note vào
Header | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% | Tráng | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
navbar | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
search | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
light and dark | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
responsive | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
Content | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% | Tráng | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
responsive | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
Business | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% | Tráng | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
responsive | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100% |  | Một số vấn đề chưa giải quyết của anh Nghĩa: - phần anh làm chưa responsive - Phần footer chưa có hover - Phần background của Testimonials chưa có có fixed - phần input email của footer khi hover chưa mất border
About | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 100% | Tráng | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
responsive | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
Resolution | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% | Nghĩa | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
responsive | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
Questions | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 100% | Tráng | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
responsive | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
Featured | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 100% | Tráng | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
responsive | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% |  | 2024-07-28 | 2024-08-11 | 100% | 100%
TESTIMONIALS | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% | Nghĩa | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
responsive | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
Build | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% | Nghĩa | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
responsive | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
Footer | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 100% | Nghĩa | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
header_footer | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 100% |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
newsletter | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 100% |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
bottom_footer | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 100% |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
responsive | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 100% | Nghĩa
MoveTop | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% | Nghĩa | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% | Nghĩa